Приложение №\_\_\_ УТВЕРЖДЕНО приказом №\_\_\_ МОБУ «Троицкая гимназия им.Б.Б.Городовикова» от \_\_\_\_\_\_

**РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ**

**ТОЧКА РОСТА В МОБУ «ТРОИЦКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМ.Б.Б.ГОРОДОВИКОВА»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок реализации** | **Результат** | **Ответственный** |
|  | 1. Создание инфраструктуры Центра |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт, подготовка помещений | До 15.07.2020 года | Помещение Центра готово к поставке оборудования и началу учебного года | Убушаева В.М. директор гимназии Унгунов С.Э. заместитель по АХЧ,  |
| 1.2. | Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение имеющимся в гимназии оборудованием. | До 20.08.2020 года | Оборудование, полученное по Проекту, а также имеющееся в гимназии установлено в помещениях Центра | Убушаева В.М. директор гимназии Унгунов С.Э. заместитель по АХЧ, Эняева А.Г., зам.директора по УМР |
| 1.3. | Закупка и установка мебели и оборудования из иных источников финансирования | До 20.08.2020 года и далее по мере финансирования | В помещениях Центра установлено оборудование | Убушаева В.М. директор гимназии Унгунов С.Э. заместитель по АХЧ, Эняева А.Г., зам.директора по УМР |
| 1.4. | Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день | Сентябрь 2020 года | Открытие Центра в единый день | Убушаева В.М. директор гимназии Унгунов С.Э. заместитель по АХЧ, Эняева А.Г., зам.директора по УМР |
| 2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста» |
| 2.1. | Установочный семинар для руководителей Центров «Точка роста», завучей, ответственных за разработку программ | До 09.01.2020 | Знакомство руководителей образовательных организаций с этапами создания Центров | Убушаева В.М. директор гимназии,Эняева А.Г., зам.директора по УМР |
| 2.2. | Обучение специалистов Центров на дистанционных курсах | До 01.07.2020 года | Повышение квалификации педагогов Центра (подтверждение - электронный сертификат) | Убушаева В.М. директор гимназии,Эняева А.Г., зам.директора по УМР |
| 2.3. | Очное обучение учителей ОБЖ, технологии и информатики на базе профильных партнерских организаций | 01.11.2020 - 30.12.2020 года | Повышение квалификации педагогов Центров (подтверждение - Удостоверение о повышении квалификации) | Эняева А.Г., зам.директора по УМР |
| 3. Методическое сопровождение работы Центра «Точка роста» |
| 3.1. | Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» | До 01.07.2020 года | Рабочие программы, утвержденные на методическом совете гимназии | Эняева А.Г., зам.директора по УМР |
| 3.2. | Участие в консультациях | По запросу | Участие в консультациях | Эняева А.Г., зам.директора по УМР |
| 3.3. | Разработка и утверждение нормативно­методической документации по организации деятельности Центра | До 01.07.2020 года | Утверждена нормативно­методическая документация по организации деятельности Центра | Убушаева В.М. директор гимназии,Эняева А.Г., зам.директора по УМР |
| 4. Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка роста» |
| 4.1. | Создание видеоролика о Центре «Точка роста» | До 1.10.2020 года. | Видеоролик рекламно­информационного содержания о ходе создания и дальнейшей работе Центра | Романская Е.В., учитель информатики |
| 4.2. | Создание и наполнение раздела на сайте гимназии | До 1.10.2020 года, далее постоянно | Создан раздел на сайте гимназии в соответствии с фирменным стилем Центра | Романская Е.В., учитель информатики |
| 4.3. | Размещение информации в СМИ о создании и работе Центра | 01.08.2020 - 31.12.2020 года | Опубликованные статьи о создании и работе Центра, демонстрация видеороликов и видеосюжетов о работе Центра | Убушаева В.М. директор гимназии,Эняева А.Г., зам.директора по УМРРоманская Е.В., учитель информатики |